## Sprint_测试工作安排
Sprint 第一周的测试工作安排 | [6 empty] | Sprint 第二周的测试工作安排 | [6 empty] | Sprint 第三周的测试工作安排
测试人员 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 测试人员 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 测试人员 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
Exploratory Test / Manual Test | 10:30~12:00 | Spring planning (迭代计划)会议 产物：估分，给Scrum 每个Story的测试需要时间 | 理解本次Sprint相关story | 测试用例Review -Page-1 (产物：check/update xmind) | 测试用例Review - page-3 (产物：check/update xmind) | 二次确认Xmind 测试用例是否覆盖 本次Sprint 相关story的需求 | Exploratory Test / Manual Test | 10:30~12:00 | 1. 确认开发是否有提测内容，提测page-1 2. 确认开发是否提测API Page-1 跳转Page-2 | 1. 确认开发是否有提测内容，提测 page-2 2. 移动设备Manual 测试page-1 3. 确认开发是否提测API Page-2 跳转Page-3 | 1. 回归测试Page-1、 Page-2 2.移动设备 Manual 测试page-2 3.确认开发是否提测API | .确认开发是否有提测内容 ，提测 page-3、page-4 | 1.移动设备Manual 测试 page-3 | Exploratory Test / Manual Test | 10:30~12:00 | 1.回归测试 2.BUG 跟踪 | 1.回归测试 2.BUG 跟踪 | 1.确认是否还有什么遗漏工作 2.编写相关show and tell 测试报告 | 1.确认是否还有什么遗漏工作 2.编写相关show and tell 测试报告 | 1.回归测试
Auto Test |  | Spring planning (迭代计划)会议 | 编写负责所分配的page-1 的测试用例 (产物：xmind文件） | 编写负责所分配的 page-3 的测试用例 (产物：xmind文件） | 编写负责所分配的page-3 BDD 文件 （产物：Feature文件） | 编写page-1 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | Auto Test |  | 调试 page-1 的BDD 脚本 (产物：测试报告) | 编写 Page-1 跳转 Page-2的Mock Service (产物：mock 脚本) | 编写 page-3 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | 调试 page-3 的BDD 脚本 (产物：测试报告) | 调试 page-1、page-3 脚本 (产物：测试报告) | Auto Test |  | 1.调试 page-1、page-3 的BDD 脚本 (产物：测试报告) 2.BUG 跟踪 | 1.调试 page-1、page-3 的BDD 脚本 (产物：测试报告) 2.BUG 跟踪 | 1.BDD 回归测试 page-1 、page-3 2.Manual 回归测试 page-1、page -3 | 1.Manual 回归测试 page-2 、page -4 | 1.回归测试 2.准备下个Sprint的测试用例
Auto Test |  | Spring planning (迭代计划)会议 | 编写负责所分配的page-2 的测试用例 (产物：xmind文件） | 编写负责所分配的page-4 的测试用例 (产物：xmind文件） | 编写负责所分配的page-4 BDD 文件 （产物：Feature文件） | 编写 page-2 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | Auto Test |  | 编写 page-4 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | 调试 page-2 的BDD 脚本 (产物：测试报告) | 编写 page-4 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | 调试 page-4 的BDD 脚本 (产物：测试报告) | 调试 page-2、page-4 脚本 (产物：测试报告) | Auto Test |  | 编写 page-2、page4 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) 2.BUG 跟踪 | 编写 page-2、page4 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) 2.BUG 跟踪 | 1.BDD 回归测试 page -2、page-4 2.Manual 回归测试 page-2 、page-4 | 1.Manual 回归测试 page-1 、page-3 | 1.回归测试 2.准备下个Sprint的测试用例
Exploratory Test / Manual Test | 14：00~16：30 | 1. 任务分配 2..和前端同事确认本次Sprint相关的自动化所需objectId、确认提供时间。（产物：objectId 文档） 3. 和后端同事确认本次Sprint 相关涉及的API ，确认提供时间。(产物：API 文档) | 理解本次Sprint相关story | 测试用例Review -Page-2 (产物：check/update xmind) | 测试用例Review -page-4 (产物：check/update xmind) | 测试用例评审（产物：和BA确认Xmind的用例是否覆盖本次Sprint 相关Story） 时长：1小时。 测试用例由负责编写的人讲给BA | Exploratory Test / Manual Test | 14：00~16：30 | 1. Manual Test -page-1 2.API 测试脚本编写 (产物：API 脚本) 3.接口联调 前端、后端 page-1跳转page-2 | 1.移动设备Manual 测试page-1 2. Manual Test - page-2 | 1.移动设备 Manual 测试page-2 | 1. 接口联调前端、后端 page3跳转到page-4 2. Manual test page-3 | Manual test page-4 | Exploratory Test / Manual Test | 14：00~16：30 | 1.回归测试 2.BUG 跟踪 | 1.回归测试 2.BUG 跟踪 | 1.回归测试 2编写相show and tell 测试报告 | 1.回归测试 | show and tell
Auto Test |  | 理解本次Sprint 相关Story | 编写负责所分配的 page-1 的测试用例 (产物：xmind文件） | 编写负责所分配的page-1 BDD 文件 （产物：Feature文件） | 编写负责所分配的 page-3 BDD 文件 （产物：Feature文件） | 1.测试用例评审 (产物：同BA讲自己所编写的用例是否覆盖本次Sprint的需求) 编写page-1 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | Auto Test |  | 调试 page-1 的BDD 脚本 (产物：测试报告) | 编写 page-3 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | 编写page-3 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | 调试 page-3 的BDD 脚本 (产物：测试报告) | 调试 page-1、page-3 脚本 (产物：测试报告) | Auto Test |  | 1.调试 page-1、page-3 的BDD 脚本 (产物：测试报告) 2.BUG 跟踪 | 1.调试 page-1、page-3 的BDD 脚本 (产物：测试报告) 2.BUG 跟踪 | 1.BDD 回归测试 page-1 、page-3 2.Manual 回归测试 page-1、page -3 | 1.Manual 回归测试 page-2 、page -4 | show and tell
Auto Test |  | 理解本次Sprint 相关Story | 编写负责所分配的page-2 的测试用例 (产物：xmind文件） | 编写负责所分配的 page-2 BDD 文件 （产物：Feature文件） | 编写负责所分配的 page-4 BDD 文件 （产物：Feature文件） | 1.测试用例评审 (产物：同BA讲自己所编写的用例是否覆盖本次Sprint的需求) 编写page-2 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | Auto Test |  | 编写 page-4 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | 调试 page-2 的BDD 脚本 (产物：测试报告) | 编写 page-4 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | 调试 page-4 的BDD 脚本 (产物：测试报告) | 调试 page-2、page-4 脚本 (产物：测试报告) | Auto Test |  | 编写 page-2、page4 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) 2.BUG 跟踪 | 编写 page-2、page4 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) 2.BUG 跟踪 | 1.BDD 回归测试 page -2、page-4 2.Manual 回归测试 page-2 、page-4 | 1.Manual 回归测试 page-1 、page-3 | show and tell
Exploratory Test / Manual Test | 16：30~18：30 | 1.JIRA 上建立相关测试任务 2.建立本次Sprint 相关测试文件存放Git | 理解本次Sprint相关story | 1.询问前端是否已提供好自动化所需objectID 2.询问后端是否已提供好相关API文档 | 二次确认Xmind 测试用例是否覆盖 本次Sprint 相关story的需求 | 检查本次Sprint 相关API 的数据库是否已有相关字段 | Exploratory Test / Manual Test | 16：30~18：30 | 1. Manual Test -page-1 2. 记录相关Bug 3. 和开发约定时间 ，说明目前测试情况 | 1.Manual Test - page-2 2.API 测试脚本编写 3.接口联调前端后端-Page-2跳转page-3 | 1.API 脚本编写 (产物：page-3、page-4 接口测试脚本 2.API test Run page -3 、page -4 | 1.Manual test page-3 2.移动设备 Manual 测试page-3 | 1. Manual test page-4 2.移动设备Manual 测试 page-4 | Exploratory Test / Manual Test | 16：30~18：30 | 1.回归测试 2.BUG 跟踪 | 1.回归测试 2.BUG 跟踪 3.确认相关BDD 报告的通过率为95%以上 | 1.回归测试 2编写相show and tell 测试报告 | 1.回归测试 2.和Scrum 确认本次sprint 完成程度 | 总结本次sprint 测试工作优点、缺点、阻碍、改进
Auto Test |  | 编写负责所分配的 Page-1、Page-3测试用例 (产物：xmind+feature 文件） | 编写负责所分配的 page-3 的测试用例 (产物：xmind文件） | 编写负责所分配的page-1 BDD 文件 （产物：Feature文件） | 编写page-1 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | 编写 page-1 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | Auto Test |  | 1.调试 page-1 的BDD 脚本 (产物：测试报告) 2. 记录相关Bug 3. 和开发约定时间 ，说明目前测试情况 | 编写 page-3 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | 编写 Page-3 跳转 Page-4的Mock Service (产物：mock 脚本) | 1.调试 page-3 的BDD 脚本 (产物：测试报告) 2. 记录相关Bug 3. 和开发约定时间 ，说明目前测试情况 | 1.调试 page-1、page-3 脚本 (产物：测试报告) 2.汇报BDD 执行百分比 （如BDD 完成90%） | Auto Test |  | 1.调试 page-1、page-3 的BDD 脚本 (产物：测试报告) 2.BUG 跟踪 | 1.调试 page-1、page-3 的BDD 脚本 (产物：测试报告) 2.BUG 跟踪 | 1.BDD 回归测试 page-1 、page-3 2.Manual 回归测试 page-1、page -3 | 1.Manual 回归测试 page-2 、page -4 | 1.回归测试 2.准备下个Sprint的测试用例
Auto Test |  | 编写负责所分配的 Page-2、Page-4 测试用例 (产物：xmind+feature 文件） | 编写负责所分配的page-4 的测试用例 (产物：xmind文件） | 编写负责所分配的page-2 BDD 文件 （产物：Feature文件） | 编写page-2 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | 编写 page-2 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | Auto Test |  | 编写 page-4 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) | 1. 调试 page-2 的BDD 脚本 (产物：测试报告) 2. 记录相关Bug 3. 和开发约定时间 ，说明目前测试情况 | 编写 Page-4跳转 Page-5的Mock Service (产物：mock 脚本) | 1.调试 page-4 的BDD 脚本 (产物：测试报告) 2. 记录相关Bug 3. 和开发约定时间 ，说明目前测试情况 | 1.调试 page-2、page-4 脚本 (产物：测试报告) 2.汇报BDD 执行百分比 （如BDD 完成95%） | Auto Test |  | 编写 page-2、page4 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) 2.BUG 跟踪 | 编写 page-2、page4 BDD 脚本准备 (产物：step、flow、Page) 2.BUG 跟踪 | 1.BDD 回归测试 page -2、page-4 2.Manual 回归测试 page-2 、page-4 | 1.Manual 回归测试 page-1 、page-3 | 1.回归测试 2.准备下个Sprint的测试用例
注*： 1. objectId 文档：可编写，也可以不编写，按实际情况而定，汇丰内部机没有相关图片快速编写工具，耗时，可考虑等页面开发完，测试直接从页面获取即可。 2. API 文档：编写在confluence 即可，方便和后端同事交流，主要包括页面图，请求接口名称、接口返回格式、值、Code值有哪些。 3. 测试任务分配，要根据前端开发来分配：如开发A 负责 1、3Page 开发 ; 开发B 负责2、4Page 时。 测试工作安排是测试A 负责1、 3page 的测试用例编写，测试B 负责2、4 Page 的测试用例编写。 而不是测试A负责1、2Page 测试用例编写 ;测试B负责3、4 page的测试用例编写，避免开发提测，其中一个测试工作出现不饱和。 | [6 empty] | 注*： 1. 开发提测时间一般会在周一、周二。故测试人员的自动化脚本编写，如果已有页面提测，那其测试要进入BDD 调试阶段。 2. 为了避免影响开发的正常工作，测试人员提BUG 时，先记录到本地Word ，再约定一个时间和开发者过一下目前发现的BUG情况。（一般是4：00 或 4：30），开发人员觉得某些BUG不能快速解决的，需要测试人员记录到JIRA。 3. 如果环境允许，需要在第二周每天下班前 ，开发人员打包并部署一个新的版本，方便第二天早上测试人员测试。 4. 第二周或第三周，有时会开会，如进行下个sprint 的Story评审 ，故做相关测试工作时，尽量保持工作提前做。尽量在工作时间段保持工作量饱和状态，避免各种会议导致测试计划被打乱，而出现加班现象。 | [6 empty] | 注*: 1.回归测试时，尽量多设备测试 2.测试人员负责的模块测试完成，可考虑进行交叉Manual 测试 3.每次Sprint 结束，希望相关测试人员可以总结一下本次Sprint 测试优点、缺点、阻碍、改进的地方